## SEMANA 1
DAILY SCRUM TEMPLATE
SPRINT #1 (30/09/2024 - 13/10/2024)
Team member | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Matías | Que hiciste ayer? | Leer CSV |  |  | Refactoricé por capas MVC, agregué campos la tabla, hice menú Transversal y de usuarios
| Que vas a hacer hoy? | Refactorizar a capas MVC |  |  | Implementar métodos de creación y lectura de XML
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna |  |  | Ninguna.
Ashley | Que hiciste ayer? | Leer CSV |  |  | Refactorizar
| Que vas a hacer hoy? | Agregar campos a tabla usuarios y escribir los menus |  |  | Transcribir XML y ejecutar
| Que trabas te has encontrado? | Problemas de string en statement JDBC |  |  | Problemas implementando menu, problemas agregar campos a la tabla
Matías | Que hiciste ayer? | Implementé métodos de exportación e importación de XML |  | Revisión de codigo e implementar tecnología para PDF | Baja
| Que vas a hacer hoy? | Revisión de código e implementar tecnología para PDF |  | Baja | Refactorizar Controllers
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Baja | Ninguna
Ashley | Que hiciste ayer? | Implementar XML |  | Implementar PDF
| Que vas a hacer hoy? | Implementar PDF |  | Hacer visor de PDF
| Que trabas te has encontrado? | No me cargó el XML |  | Faltaba agregar una librería y una linea mal escrita, documento en blanco

## SEMANA 2
DAILY SCRUM TEMPLATE
SPRINT #2 (14/10/2024 - 27/10/2024)
Team member | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Matías | Que hiciste ayer? | Implementé lectura XML. |  | Implementar lectura y escritura de PDF y debuggear. |  | Implementar tecnología de Email.
| Que vas a hacer hoy? | Implementar tecnología PDF. |  | Implementar tecnología de Email. |  | Implementar tecnología Json.
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Ninguna. |  | Ninguna
Ashley | Que hiciste ayer? | Hacer visor PDF |  | Generar código QR, y su visor
| Que vas a hacer hoy? | Generar código QR, y su visor |  | Mandar un email
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Ninguna.
Matías | Que hiciste ayer? |  | Implementar Json.
| Que vas a hacer hoy? |  | Refactorizar capas y relaciones de clases con POJO. |  |  | Baja
| Que trabas te has encontrado? |  | Ninguna.
Ashley | Que hiciste ayer? |  | Mandar un email |  |  | Hacer gráficos y cambiar la base de datos a postgres
| Que vas a hacer hoy? |  | Hacer gráficos y cambiar la base de datos a postgres |  |  | Hacer un documento JSON
| Que trabas te has encontrado? |  | No manda cuerpo de email. |  |  | La libreria no me funcionó

## SEMANA 3
DAILY SCRUM TEMPLATE
SPRINT #3 (28/10/2024 - 10/10/2024)
Team member | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Matías | Que hiciste ayer? | Baja |  | Verificar drivers y documentación Swing. |  | Pruebas de Swing (UI).
| Que vas a hacer hoy? | Verificar drivers y librerías. Obtener documentación sobre Swing. |  | Pruebas de interfaz gráfico de Swing. |  | Pruebas de Swing orientadas a DAO.
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Ninguna |  | Ninguna.
Ashley | Que hiciste ayer? | Hacer un documento JSON |  | Integrar visores. |  | Refactorizar
| Que vas a hacer hoy? | Llamar al proyecto aparte de VisorPDF y VisorQR |  | Refactorizar |  | Pruebas Swing
| Que trabas te has encontrado? | No me lee el VisorPDF |  | Ninguna |  | Ninguna.
Matías | Que hiciste ayer? | Pruebas de Swing. |  | Proyecto de prueba. |  | Integrar Swing en proyecto.
| Que vas a hacer hoy? | Integración de UI Swing y conectividad con BBDD en proyecto ad hoc. |  | Integrar Swing en el proyecto. Refactorización de vistas. |  | Pruebas de inserciones de usuarios mediante UI.
| Que trabas te has encontrado? | Manejo de elementos visualees. |  | Ninguna. |  | Ninguna.
Ashley | Que hiciste ayer? | Pruebas Swing. |  | Integración de prueba. |  | Diseño vista principal.
| Que vas a hacer hoy? | Integración de Swing y JDBC. |  | Diseño de vista principal del proyecto con Swing. |  | Continúo diseño vista principal.
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Ninguna. |  | Ninguna.

## SEMANA 4
DAILY SCRUM TEMPLATE
SPRINT #4 (11/10/2024 - 24/10/2024)
Team member | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Matías | Que hiciste ayer? | Pruebas de inserciones. |  | Pruebas de lectura. |  | Pensar y elaborar el flujo del producto final.
| Que vas a hacer hoy? | Pruebas de búsqueda por nombre o DNI. |  | Pensar y elaborar flujo del programa. |  | Implementación de métodos de actualizaciones de datos.
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Dudas en el flujo durante las búsquedas. |  | Ninguna.
Ashley | Que hiciste ayer? | Diseño vista principal. |  | Refactorizar. |  | Refactorizar.
| Que vas a hacer hoy? | Refactorizar. |  | Refactorizar. |  | Arreglar tecnología gráficos.
| Que trabas te has encontrado? | Manejo de eventos. |  | Ninguna. |  | Ninguna.
Matías | Que hiciste ayer? | Implementación de métodos de actualización de datos. |  | Implementación de borrado. |  | Refatorización de capas MVC y segregación de interfaces para uso DAO.
| Que vas a hacer hoy? | Implementación de borrado de usuario. |  | Refatorización de capas MVC y segregación de interfaces para uso DAO. |  | Diseño de Vista de Gestión de Usuarios.
| Que trabas te has encontrado? | UI adecuado para la función de actualizar usuario. |  | Ninguna. |  | Ninguna.
Ashley | Que hiciste ayer? | Arreglar tecnología gráficos. |  | Diagrama ER para la BBDD. |  | Testing de email y QR.
| Que vas a hacer hoy? | Diagrama ER para la BBDD. |  | Testing de email y QR. |  | Prueba de enlace entre proyectos.
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Ninguna. |  | Ninguna.

## SEMANA 5
DAILY SCRUM TEMPLATE
SPRINT #4 (25/11/2024 - 08/12/2024)
Team member | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Matías | Que hiciste ayer? | Diseño de Vista de Gestión de Usuarios. |  | Testing final del CRUD en Gestion de Usuarios con su vista. |  | Implementar método de lectura de usuarios borrados y visualización de la misma.
| Que vas a hacer hoy? | Testing final del CRUD en Gestion de Usuarios con su vista. |  | Implementar método de lectura de usuarios borrados y visualización de la misma. |  | Revisión de documentación.
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Ninguna. |  | Ninguna.
Ashley | Que hiciste ayer? | Prueba de enlace entre proyectos. |  | Diseño de Vista de Reportes. |  | Integración de tecnologías.
| Que vas a hacer hoy? | Diseño de Vista de Reportes. |  | Integración de email y QR con controllers DAO. |  | Integración de tecnologías con controllers DAO.
| Que trabas te has encontrado? | Errores en el IDE para integrar artefactos de distintos proyectos. |  | Ninguna. |  | Ninguna.
Matías | Que hiciste ayer? | Revisión de documentación. |  | Revisión de conexiones. |  | Integración de Controllers de importar/exportar en su propia vista.
| Que vas a hacer hoy? | Revisar métodos de conexión. Cerrar conexiones de un solo uso. |  | Implementación de Vista Importar/Exportar. Integración de controllers. |  | Implementación Test Unitario. Confección de Sprint Backlog. Despliegue.
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Ninguna. |  | Ninguna.
Ashley | Que hiciste ayer? | Integración de tecnologías con controllers DAO |  | Integración de tecnologías con controllers DAO |  | Diseño y mejoría estética de la aplicación.
| Que vas a hacer hoy? | Integración de tecnologías con controllers DAO |  | Diseño y mejoría estética de la aplicación. |  | Diseño y mejoría estética de la aplicación.
| Que trabas te has encontrado? | Ninguna. |  | Ninguna. |  | Ninguna.