## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Estado | Esfuerzo (puntos de historia) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
01-0001-0001 | Yo Como un Admin de BBDD, quiero un sistema de gestión de BBDD, para la finalidad de implementarla en el proyecto. | Realizado | 1 | #1 | MUST | Instalación de motor MySQL y GUI DBeaver.
01-0001-0002 | Yo Como un Admin de BBDD, quiero guardar los usuarios en la BBDD, para la finalidad de trabajar y poder manipular esos datos. | Realizado | 0 | #1 | MUST | Creación de tabla de usuarios.
01-0002-0001 | Yo Como un desarrollador, quiero un entorno de desarrollo, para la finalidad de poder desarrollar y realizar los tests pertinentes. | Realizado | 0 | #1 | MUST | Instalación Eclipse
01-0002-0002 | Yo Como un desarrollador, quiero poder conectar con la BBDD, para la finalidad de tener acceso a los datos. | Realizado | 1 | #1 | MUST | Instalación de JDBC
01-0003-0001 | Yo Como un usuario, quiero poder cargar y exportar CSVs, para la finalidad de crear ficheros y extraer sus datos. | Realizado | 2 | #1 | MUST
01-0003-0002 | Yo Como un usuario, quiero poder cargar y exportar XMLs, para la finalidad de crear ficheros y extraer sus datos. | Realizado | 2 | #1 | MUST
01-0003-0003 | Yo Como un usuario, quiero poder cargar y exportar PDFs, para la finalidad de crear ficheros y extraer sus datos. | Realizado | 5 | #1 | MUST
01-0003-0004 | Yo Como un usuario, quiero poder scannear códigos QR, para la finalidad de extraer su datos por esa vía. | Realizado | 5 | #2 | MUST
01-0003-0005 | Yo Como un usuario, quiero que se puedan enviar emails desde el programa, para la finalidad de poder enviar informes o comunicaciones sobre los datos obtenidos. | Realizado | 3 | #2 | MUST
01-0003-0006 | Yo Como un usuario, quiero que el programa pueda mostrar gráficos sobre los datos obtenidos, con la finalidad de presentarlos de forma comprensible. | Realizado | 2 | #2 | MUST
01-0003-0007 | Yo Como un usuario, quiero poder exportar ficheros Json, para la finalidad de guardar sus datos. | Realizado | 1 | #2 | MUST
01-0003-0008 | Yo Como un usuario, quiero poder contar con un menú de operaciones, para la finalidad de poder trabajar con los datos de forma cómoda. | Realizado | 8 | #3 | MUST | Implementación de tecnología Swing. Refactorización de las capas MVC.
01-0003-0009 | Yo Como un usuario, quiero poder escribir datos de usuario, con la finalidad de agregar nuevos usuarios en el sistema. | Realizado | 2 | #3 | MUST | Implementación de formularios.
01-0003-0010 | Yo Como un usuario, quiero poder buscar usuarios por su nombre o DNI, para la finalidad de verificar sus datos. | Realizado | 3 | #4 | MUST | Implementación de formularios.
01-0003-0011 | Yo Como un usuario, quiero poder actualizar los datos de los usuarios, con la finalidad de realizar correcciones o actualizaciones. | Realizado | 3 | #4 | MUST
01-0003-0012 | Yo Como un usuario, quiero poder eliminar a un usuario, con la finalidad de que no aparezca más en listas o búsquedas. | Realizado | 2 | #4 | MUST
01-0003-0013 | Yo Como un usuario, quiero poder consultar qué usuarios han sido borrados del sistema, con la finalidad de verificar o reportar incidencias. | Realizado | 0 | # 5 | SHOULD | Integrado como botón aparte.